Приложение № 1

к приказу Управления образования от .08.2024 №

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории г. Таганрога в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **сроки проведения** | **Исполнители** | **Результат выполненной работы** | **Ответственный** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказы, инструктивно-методические письма | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 2 | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Протоколы совещаний | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Участие организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году  | В течение учебного года | Методисты и специалисты Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Участие в областных вебинарах муниципальных операторов РИС ГИА  | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | Терновой А.Н., ведущий программист | Повышение уровня квалификации организаторов ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования  | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | Руководители ОУ, Терновой А.Н., ведущий программист. | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Разработка проекта организационно-технологической схемы (ОТС) проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в ОУ города в 2024 - 2025 г | до 01.12.2024 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проект ОТС ЕГЭ и ГВЭ-11 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение городских собраний для родителей (законных представителей) выпускников 11 классов по вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11 | Декабрь | Руководители ОУ | Информирование родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) по вопросу участия в ГИА | В течение учебного года | Руководители ОУ | Информирование выпускников и родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Консультирование выпускников прошлых лет, выпускников учреждений СПО, планирующих поступление в вузы об участии в ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода. | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Информирование о правилах участия в ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к организации ЕГЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» | Январь-март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение квалификации организаторов ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Работа в ОУ по обеспечению выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Сентябрь - ноябрь | Руководители ОУ | Обеспечение выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Руководители ОУ |
|  | Оформление стендов в ОУ по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Руководители ОУ | Информирование выпускников | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Работа по аккредитации общественных наблюдателей на ЕГЭ | Апрель-май | Терновой А.Н., ведущий программист | Аккредитация общественных наблюдателей | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Выступление в средствах массовой информации по вопросам ЕГЭ, итоговой аттестации | Март-май | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА |  01.09.2024 – 30.06.2025 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования [www.tagobr.ru](http://www.tagobr.ru)  | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Информирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. | В течение учебного года | Руководители ОУ | Ознакомление выпускников с правилами проведения ГИА | Руководители ОУ |
| 19 | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования. | Май-июнь  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО  | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА | Морозова О.Л., начальник Управления образования |
| **2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ** **И РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ)** |
|  | Организация системы информирования выпускников ОУ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ | Сентябрь – февраль  | Руководители ОУ | Информирование выпускников школ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов | ноябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | ОТС репетиционных экзаменов | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов | ноябрь,март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказ о проведении | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение городских диагностических работ и репетиционных экзаменов | декабрь,март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление выпускников с процедурой проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов | декабрь,март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов. | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| **3. Этап ЕГЭ и ГВЭ- 11 на ППЭ** |
|  | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ и ГВЭ-11, инструктаж организаторов в ППЭ | По графику, за день до экзамена | Руководители ППЭ и директора ОУ, на базе которых открыты ППЭ ЕГЭ | Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Доставка учащихся в ППЭ | В день экзамена | Ответственные сопровождающие  | Соблюдение правил ТБ в день экзамена | Руководители ОУ |
|  | Проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 (по графику) | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК РО, направленные в ППЭ | Организация экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Обеспечение присутствия на ЕГЭ зарегистрированных общественных наблюдателей | Май-июнь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Организация общественного контроля проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения ЕГЭ, служебное расследование | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ  | Обеспечение прав выпускников | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Организация доставки членов ГЭК в ППЭ и РОЦОИСО | В день экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Соблюдение ОТС проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Обеспечение информационной безопасности в день проведения экзаменов | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ  | Информационная безопасность в день проведения экзаменов | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Получение результатов ЕГЭ и ГВЭ-11, рассылка протоколов в ОУ | В день получения | Терновой А.Н.ведущий программист | Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ, отправка апелляций в конфликтную комиссию Ростовской области | В течение 2-х дней после получения результатов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования(для выпускников прошлых лет и СПО), Руководители ОУ (для выпускников текущего года) | Обеспечение прав выпускников на объективную оценку результатов экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| **4. Аналитический этап по результатам ЕГЭ** |
|  | Подготовка аналитической информации по результатам ЕГЭ в ОУ города | Август | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

**5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ**

5.1 Повышение квалификации учителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации) | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города  |

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| 1. | декабрь 2024 | Семинар-практикум «ЕГЭ и возможности педагога»(для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ЕГЭ), Управление образования г.Таганрога |
| 2. | Февраль - апрель 2025 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2023-2024 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» ООО «Легион»и др.), Управление образования г.Таганрога |

5.3 Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с высокими результатами ЕГЭ 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| 1 | февраль 2025 |  Мероприятие для выпускников «Мастер - класс от 100-балльников», Управление образования г. Таганрога |

Приложение № 2

к приказу Управления образования от .08.2024 №

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории г. Таганрога в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **сроки проведения** | **Исполнители** | **Результат выполненной работы** | **Ответственный** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| **1.1. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение года  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказы, инструктивно-методические письма | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 2 | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Протоколы совещаний | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 3 | Участие организаторов ОГЭ и ГВЭ-9 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение учебного года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 4 | Разработка плана-графика проведения диагностических работ и репетиционных экзаменов ОГЭ. | Сентябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | План-график | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 5 | Проведение семинаров– совещаний по условиям проведения ОГЭ в 2025 году | Октябрь – март  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования  | Проведение семинаров - совещаний | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 6 | Организация системы информирования работников образования, выпускников школ и их родителей о проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2025 г. | В течение года | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, руководители ОУ.  | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 7 | Формирование предложений по составу территориальной экзаменационной комиссии, областной апелляционной и областных предметных комиссий (подкомиссий). | До 01.02.2025 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 8 | Отправка предложений по составу областной экзаменационной и апелляционной комиссий (подкомиссий) в минобразования РО | До 15.02.2025 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав ТПК | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 9 | Разработка предложений по утверждению ОТС, перечня пунктов проведения (ППЭ) ОГЭ, руководителей и организаторов ППЭ | До 15.01.2025 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 10 | Обеспечение общественного наблюдения при проведении ОГЭ | Май - июнь  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Привлечение представителей общественности к участию в контроле проведения ОГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| **1.2. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9** |
|  | Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ОГЭ и ГВЭ-9  | До 01.12.2024 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проект ОТС | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Сбор, анализ данных о количестве выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 | До 16.01.2025 | Руководители ОУ | Информация по количеству сдающих экзамены | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования  | По графику ГБУ РО РЦОИСО | Руководители ОУ, Терновой А.Н, ведущий программист | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Обучение операторов Центров сканирования и взаимодействия с территориальными экзаменационными, предметными и конфликтными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | По графику ГБУ РО РЦОИСО | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования | Повышение уровня квалификации организаторов ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение диагностических работ и репетиционных экзаменов по русскому языку и математике | Декабрь, март | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Приказ о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов | Декабрь, март | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Приказ по итогам диагностических работ и репетиционных экзаменов | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2024 году  | Ноябрь - март | Методисты, специалисты Управления образования  | Повышение уровня квалификации учителей  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА |  01.09.2024 – 30.06.2025 | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования [www.tagobr.ru](http://www.tagobr.ru)  | В течение учебного года | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. | Май-июнь  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования, Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА | Морозова О.Л., начальник Управления образования |
| **2. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в территории** |
| 1 | Организация получения экзаменационных материалов в ГБУ РО РЦОИСО | По графику | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования  | Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
| 2 | Сканирование и верификация экзаменационных работ ОГЭ в Центре сканирования | В день проведения по окончании ОГЭ, ГВЭ-9 | Терновой А.Н., оператор Центра сканирования  | Технологическая обработка экзамена | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования,Ведущий инженер-программист Управления образования,  |  |
| 3 | Организация работы подкомиссий областных предметных комиссий по проверке части заданий ОГЭ и ГВЭ-9 | По графику проверки  | Ведущие эксперты областной предметной комиссии (подкомиссий) | Технологическая обработка экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования  |  |
| **3. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 на ППЭ** |
|  | Проверка готовности пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ-9 к экзамену | За день до проведения | Руководители ППЭ, Руководители ОУ, на базе которых открыты ППЭ | Оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования |
|  | Инструктаж организаторов в пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | В день до проведения экзаменов | Руководители ППЭ  | Инструктаж | Руководители ППЭ  |
|  | Проведение экзаменов в установленные сроки | В день экзамена | Руководители ППЭ, Члены ГЭК, направленные в ППЭ | Организация экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения экзаменов | Во время проведения ГИА | Руководители ППЭ, Члены ГЭК, направленные в ППЭ | Сбор заявлений и информирование КК | Члены ТЭК, направленные в ППЭ |
|  | Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ и ГВЭ-9  | После получения результатов в течение рабочего дня  | Руководители ОУ | Объявление результатов ГИА выпускникам | Руководители ОУ |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение 2-х дней со дня объявления результатов | Областная апелляционная комиссия (ОАК) | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ГИА | Косенко Г.В., главный методист Управления образования,  |
|  | Анализ результатов | Июль | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования  | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

|  |
| --- |
| **4. Аналитический этап по результатам ОГЭ** |
|  | Подготовка аналитической информации по результатам ОГЭ в ОУ города | Август - октябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

**5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ**

5.1 Повышение квалификации учителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации) | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города  |

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| 1. | декабрь 2024 | Семинар-практикум «ОГЭ и возможности педагога»(для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ОГЭ), Управление образования г.Таганрога |
| 2. | Февраль - апрель 2025 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2024-2025 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» ООО «Легион»и др.), Управление образования г.Таганрога |