Приложение № 1

к приказу  Управления образования от     .08.2024 №

Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории  г. Таганрога в 2025 году

| № | Наименование мероприятия |  | сроки проведения | Исполнители | Результат выполненной работы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 | В течение учебного года |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказы, инструктивно-методические письма | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 2 | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Протоколы совещаний | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Участие организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 | В течение учебного года |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году | В течение учебного года |  | Методисты и специалисты Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Участие в областных вебинарах муниципальных операторов РИС ГИА | По графику ГБУ РО РОЦОИСО |  | Терновой А.Н., ведущий программист | Повышение уровня квалификации организаторов ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | По графику ГБУ РО РОЦОИСО |  | Руководители ОУ, Терновой А.Н., ведущий программист . | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Разработка проекта организационно-технологической схемы (ОТС) проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в ОУ города в 2024 - 2025 г | до 01.12.2024 |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проект ОТС ЕГЭ и ГВЭ-11 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение городских собраний для родителей (законных представителей) выпускников 11 классов по вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11 | Декабрь |  | Руководители ОУ | Информирование родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) по вопросу участия в ГИА | В течение учебного года |  | Руководители ОУ | Информирование выпускников и родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Консультирование выпускников прошлых лет, выпускников учреждений СПО, планирующих поступление в вузы об участии в ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода. | В течение учебного года |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Информирование о правилах участия в ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к организации ЕГЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» | Январь-март |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение квалификации организаторов ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Работа в ОУ по обеспечению выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Сентябрь - ноябрь |  | Руководители ОУ | Обеспечение выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Руководители ОУ |
|  | Оформление стендов в ОУ по подготовке к ГИА | В течение учебного года |  | Руководители ОУ | Информирование выпускников | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Работа по аккредитации общественных наблюдателей на ЕГЭ | Апрель-май |  | Терновой А.Н., ведущий программист | Аккредитация общественных наблюдателей | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Выступление в средствах массовой информации по вопросам ЕГЭ, итоговой аттестации | Март-май |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | 01.09.2024 – 30.06.2025 |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования www.tagobr.ru | В течение учебного года |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Информирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. | В течение учебного года |  | Руководители ОУ | Ознакомление выпускников с правилами проведения ГИА | Руководители ОУ |
| 19 | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования. | Май-июнь |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА | Морозова О.Л., начальник Управления образования |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ И РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация системы информирования выпускников ОУ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ |  | Сентябрь – февраль | Руководители ОУ | Информирование выпускников школ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов |  | ноябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | ОТС репетиционных экзаменов | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов |  | ноябрь, март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказ о проведении | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение городских диагностических работ и репетиционных экзаменов |  | декабрь, март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление выпускников с процедурой проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов |  | декабрь, март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов. | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 3. Этап ЕГЭ и ГВЭ- 11 на ППЭ |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ и ГВЭ-11, инструктаж организаторов в ППЭ |  | По графику, за день до экзамена | Руководители ППЭ и директора ОУ, на базе которых открыты ППЭ ЕГЭ | Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Доставка учащихся в ППЭ |  | В день экзамена | Ответственные сопровождающие | Соблюдение правил ТБ в день экзамена | Руководители ОУ |
|  | Проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 (по графику) |  | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК РО, направленные в ППЭ | Организация экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Обеспечение присутствия на ЕГЭ зарегистрированных общественных наблюдателей |  | Май-июнь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Организация общественного контроля проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения ЕГЭ, служебное расследование |  | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ | Обеспечение прав выпускников | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Организация доставки членов ГЭК в ППЭ и РОЦОИСО |  | В день экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Соблюдение ОТС проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Обеспечение информационной безопасности в день проведения экзаменов |  | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ | Информационная безопасность в день проведения экзаменов | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Получение результатов ЕГЭ и ГВЭ-11, рассылка протоколов в ОУ |  | В день получения | Терновой А.Н. ведущий программист | Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ, отправка апелляций в конфликтную комиссию Ростовской области |  | В течение 2-х дней после получения результатов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования (для выпускников прошлых лет и СПО), Руководители ОУ (для выпускников текущего года) | Обеспечение прав выпускников на объективную оценку результатов экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| 4. Аналитический этап по результатам ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка аналитической информации по результатам ЕГЭ в ОУ города |  | Август | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  ЕГЭ

5.1  Повышение квалификации учителей

| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации) | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города |

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| --- | --- | --- |
| 1. | декабрь 2024 | Семинар-практикум «ЕГЭ и возможности педагога» (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ЕГЭ), Управление образования г.Таганрога |
| 2. | Февраль - апрель 2025 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2023-2024 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» ООО «Легион»и др.), Управление образования г.Таганрога |

# 5.3 Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций  с высокими результатами ЕГЭ 2023 году

| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | февраль 2025 | Мероприятие для выпускников «Мастер - класс от 100-балльников», Управление образования г. Таганрога |

Приложение № 2

к приказу Управления образования от      .08.2024 №

Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории  г. Таганрога в 2025 году

| № |  | Наименование мероприятия |  | сроки проведения |  | Исполнители | Результат выполненной работы |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение года |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказы, инструктивно-методические письма |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 2 |  | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Протоколы совещаний |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 3 |  | Участие организаторов ОГЭ и ГВЭ-9 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение учебного года |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 4 |  | Разработка плана-графика проведения диагностических работ и репетиционных экзаменов ОГЭ. | Сентябрь |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | План-график |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 5 |  | Проведение семинаров– совещаний по условиям проведения ОГЭ в 2025 году | Октябрь – март |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проведение семинаров - совещаний |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 6 |  | Организация системы информирования работников образования, выпускников школ и их родителей о проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2025 г. | В течение года |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, руководители ОУ. | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9 |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 7 |  | Формирование предложений по составу территориальной экзаменационной комиссии, областной апелляционной и областных предметных комиссий (подкомиссий). | До 01.02.2025 |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 8 |  | Отправка предложений по составу областной экзаменационной и апелляционной комиссий (подкомиссий) в минобразования РО | До 15.02.2025 |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав ТПК |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 9 |  | Разработка предложений по утверждению ОТС, перечня пунктов проведения (ППЭ) ОГЭ, руководителей и организаторов ППЭ | До 15.01.2025 |  |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 10 |  | Обеспечение общественного наблюдения при проведении ОГЭ |  | Май - июнь |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Привлечение представителей общественности к участию в контроле проведения ОГЭ |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 1.2. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ОГЭ и ГВЭ-9 |  | До 01.12.2024 |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проект ОТС |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  |  | Сбор, анализ данных о количестве выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 |  | До 16.01.2025 |  | Руководители ОУ | Информация по количеству сдающих экзамены |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  |  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования |  | По графику ГБУ РО РЦОИСО |  | Руководители ОУ, Терновой А.Н, ведущий программист | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  |  | Обучение операторов Центров сканирования и взаимодействия с территориальными экзаменационными, предметными и конфликтными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | По графику ГБУ РО РЦОИСО |  | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования | Повышение уровня квалификации организаторов ГИА |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  |  | Проведение диагностических работ и репетиционных экзаменов по русскому языку и математике |  | Декабрь, март |  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Приказ о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  |  | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов |  | Декабрь, март |  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Приказ по итогам диагностических работ и репетиционных экзаменов |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  |  | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2024 году |  | Ноябрь - март |  | Методисты, специалисты Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  |  | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА |  | 01.09.2024 – 30.06.2025 |  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  |  | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования www.tagobr.ru |  | В течение учебного года |  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  |  | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. |  | Май-июнь |  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования, Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА |  | Морозова О.Л., начальник Управления образования |
| 2. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация получения экзаменационных материалов в ГБУ РО РЦОИСО |  |  | По графику | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования |  | Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |  |
| 2 | Сканирование и верификация экзаменационных работ ОГЭ в Центре сканирования |  |  | В день проведения по окончании ОГЭ, ГВЭ-9 | Терновой А.Н., оператор Центра сканирования |  | Технологическая обработка экзамена | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования, Ведущий инженер-программист Управления образования, |  |  |
| 3 | Организация работы подкомиссий областных предметных комиссий по проверке части заданий ОГЭ и ГВЭ-9 |  |  | По графику проверки | Ведущие эксперты областной предметной комиссии (подкомиссий) |  | Технологическая обработка экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |  |  |
| 3. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 на ППЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ-9 к экзамену |  | За день до проведения |  | Руководители ППЭ, Руководители ОУ, на базе которых открыты ППЭ | Оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями |  | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования |
|  |  | Инструктаж организаторов в пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ-9 |  | В день до проведения экзаменов |  | Руководители ППЭ | Инструктаж |  | Руководители ППЭ |
|  |  | Проведение экзаменов в установленные сроки |  | В день экзамена |  | Руководители ППЭ, Члены ГЭК, направленные в ППЭ | Организация экзамена |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  |  | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения экзаменов |  | Во время проведения ГИА |  | Руководители ППЭ, Члены ГЭК, направленные в ППЭ | Сбор заявлений и информирование КК |  | Члены ТЭК, направленные в ППЭ |
|  |  | Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ и ГВЭ-9 |  | После получения результатов в течение рабочего дня |  | Руководители ОУ | Объявление результатов ГИА выпускникам |  | Руководители ОУ |
|  |  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ОГЭ и ГВЭ-9 |  | В течение 2-х дней со дня объявления результатов |  | Областная апелляционная комиссия (ОАК) | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ГИА |  | Косенко Г.В., главный методист Управления образования, |
|  |  | Анализ результатов |  | Июль |  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация |  | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

| 4. Аналитический этап по результатам ОГЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка аналитической информации по результатам ОГЭ в ОУ города | Август - октябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОГЭ

5.1  Повышение квалификации учителей

| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации) | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города |

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| --- | --- | --- |
| 1. | декабрь 2024 | Семинар-практикум «ОГЭ и возможности педагога» (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ОГЭ), Управление образования г.Таганрога |
| 2. | Февраль - апрель 2025 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2024-2025 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» ООО «Легион»и др.), Управление образования г.Таганрога |