Приложение к приказу

Управления образования г. Таганрога

от \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024 № 60.05.5-ПР/\_\_\_\_\_\_

**Муниципальный план-график организационно-методических мероприятий по поэтапному внедрению**

**Программы просвещения родителей в г. Таганроге**

***Цель:***сопровождение реализации поэтапного внедрения Программы просвещения родителей г. Таганрога, просветительской деятельности.

***Задачи:***

1. Выстроить систему муниципальных мероприятий, направленных на оказание методической помощи работникам дошкольных образовательных организаций г. Таганрога (далее - ДОО) в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей в ДОО.
2. Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) в ДОО
г. Таганрога.

***Направления реализации муниципального плана-графика (далее МП):***

- выявление и тиражирование лучших практик психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в ДОО г. Таганрога;

- информационное сопровождение (ведение информационного ресурса).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатели достижений** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение.**
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Согласование списка участников Всероссийского образовательного форума «Родительские университеты» для обучения специалистов дошкольного образования практикам родительского просвещения «Родительские университеты» | письмо минобразования Ростовской области от 03.05.2024№ 24/2.1-7335 | май2024 года(1/19 ДОО) | Минобразование Ростовской области,Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО)(Алимова Е.Е.) |
| 1.2. | Всероссийский образовательный форум «Родительские университеты»(г. Пятигорск) | 1/19 ДОО Ростовской области | июнь2024 года | ГАУ ДПО РО ИРО,муниципальные методические службы,19 ДОО Ростовкой области |
| 1.3. | Согласование и утверждение списка ответственных муниципальных координаторов по вопросам поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | письмо минобразования Ростовской области от 18.11.2024№ 24/2.1-19141 | ноябрь2024 года | Минобразование Ростовской области |
| 1.4. | Утверждение нормативных актов региональногоуровня, необходимых для реализации в Ростовской области Программы просвещения родителей | приказ минобразования Ростовской области от 19.11.2024№1097 | ноябрь2024 года | Минобразование Ростовской области,ГАУ ДПО РО ИРО |
| 1.5. | Утверждение нормативных актов муниципального и локального уровня, необходимых для реализации в Ростовской области Программы просвещения родителей | локальные акты ДОО-первичных региональных площадок | до 01.12.2024 | ГАУ ДПО РО ИРО,муниципальные координаторы, первичные региональные площадки |
| 1.6. | Согласование и утверждение списка первичных муниципальных площадок – ДОО г. Таганрога для участия в процессе поэтапного внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации | приказ Управления образования от 12.12.2024№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | декабрь2025 года | Управление образованияг. Таганрога |
|  | 1. **Организационно-управленческое обеспечение.**
 |
| 2.1. | Создание муниципального методических объединений по вопросам просвещения родителей воспитанников по руководством регионального координатора поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | планметодического объединенияММРЦг. Таганрога | 2024-2025 | Управление образованияг. Таганрога,ММРЦ |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров, совещаний и инструктажей управленческих команд муниципальных дошкольных образовательных организаций, ***по внедрению Программы просвещения родителей в Ростовской области (по заявкам муниципалитетов) и в рамках Года семьи:*** | охват около58 чел.(ежегодно) | январь –декабрь 2025-2030 гг. | Управление образованияг. Таганрога,ММРЦ |
|  | - вебинар для дошкольных работников «Методическое сопровождение ФОП ДО и просветительской деятельности в условиях единого образовательного пространства» | 204 | 27.11.2024 | ГАУ ДПО РО ИРО,ММРЦ г. Таганрога |
| 2.4. | Организация участия ДОО в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей.  | регулярно | декабрь 2024 г., далее дваждыв год | Минобразование Ростовской области,ГАУ ДПО РОИРО,органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | **3. Методическое обеспечение.** |
| 3.1 | 1-й Всероссийский вебинар по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов, посещающих ДОО | все ДОО Ростовской области | 03.07.2024 | ИРЗАР, г. Москва<https://vk.com/video-194497181_456239999> |
| 3.2 | 2-й Всероссийский информационно-методический вебинар для региональных площадок, курирующих просветительскую деятельность в дошкольных образовательных организациях  | все ДОО Ростовской области | 27.09.2024 | ИРЗАР, г. Москва<https://vk.com/video-194497181_456240033> |
| 3.3. | Интеграция тематики Программы просвещенияродителей в содержание образовательной программы ДОО в части **просветительского направления** деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями)(подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО) | протоколы педсоветов, годовые планы, программы развития | до 30.08.2025 | Управление образованияг. Таганрога,ММРЦ |
| 3.4. | Разместить просветительские материалы для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях | официальных сайтах | до 20.12.2024 | Управление образованияг. Таганрога,ММРЦ |
| 3.6. | Актуализация размещенных просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей с использованием образовательного сервиса *«Цифровой помощник родителя»* | наличие просветительских материалов(рецензии) | 2024-2030 гг. | Управление образованияг. Таганрога, ММРЦ |
| 3.7. | Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах | все ДООг. Таганрога | в течение года | ГАУ ДПО РО ИРО |
| **4. Кадровое обеспечение.** |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогическихработников ДОО-региональных площадок по внедрению Программы просвещенияродителей  | наличие удостоверения КПК | постоянно | ММРЦ |
| **5. Информационное обеспечение.** |
| 5.1 | Организация информационно-просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику | создание рубрики на сайте | постоянно | Управление образования г. Таганрога, ММРЦ |
| 5.2 | Информационно-методическое сопровождение родителей ДОО г. Тагангрога- на сайте Управления образования г. Таганрога;- через сетевое взаимодействие ММРЦ г. Таганрога;- формы тиражирования опыта (через публикации лучших практик просветительской деятельности ДОО, конференции, конкурсы);- разнообразие форм просветительской деятельности для родителей ДОО. | рубрики на сайте ДОО,сборник, образовательный сервис «Цифровой помощник родителя» и др. цифровые ресурсы, сетевое сообщество ММРЦ (соглашения, планы взаимодействия) | в течение года | ГАУ ДПО РО ИРО,региональные площадки,ММРЦ |

***Нормативная правовая основа реализации РП:***

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»[http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?ysclid=lycxzgba6d876 6043 51](http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?ysclid=lycxzgba6d876%206043%2051)

- Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»[https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid= lycxwu7y6b126133628](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=%20lycxwu7y6b126133628)

- Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Годасемьи»<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013?ysclid=lycxot543w6505874>

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17.02.2023 )// Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ •Президент России (kremlin.ru)

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) //https://fgos.ru/fgos/fgos-do

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 71847) <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044>

- приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [https://www.consultant.ru/ document/cons\_doc\_LAW\_438538/](https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_438538/)

- правила осуществления просветительской деятельности. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2022 №1195 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=1&rangeSize=1

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/>

- приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»<https://docs.cntd.ru/document/565627315?marker=6520IM>

- приказ Министерства просвещения от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»<https://docs.cntd.ru/document/565068753>

- методические рекомендации для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций «Создание инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях» [https://vordi.org//alsi/obrazovanie/ metodrekomendacii\_inklusia2022.pdf](https://vordi.org//alsi/obrazovanie/%20metodrekomendacii_inklusia2022.pdf)

**Полезные ссылки на сайты:**

1. Портал для родителей и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью <https://ovz.edu.gov.ru/>
2. ППМС помощь <https://ovzrf.ru/>
3. Сайт ОВЗ.РФ <https://xn--b1akt.xn--p1ai/about/>
4. Федеральный ресурсный центр ПМПК <https://pmpkrf.ru/>
5. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС <https://autism-frc.ru/>
6. Федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с ОВЗ <https://ikp-rao.ru/frc-ovz/>
7. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития <http://frc-tmnr.pskov.ru/>
8. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением зрения <https://frc-blind.ru/>
9. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.