План-график
мероприятий Управления образования г. Таганрога 
по введению федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Сроки
исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые
результаты 

	I. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	1.
	Изучение проекта федерального плана-графика введения ФГОС СОО
	Ноябрь 2026
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС

	2.
	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО  на муниципальном уровне
	Декабрь 2026
	Управление образования г. Таганрога
	Создание рабочей группы


	3.
	Разработка и утверждение муниципального Плана-графика введения ФГОС СОО  
	Сентябрь-октябрь 2026
	Управление образования г. Таганрога
	Синхронизация процессов введения стандартов


	4.
	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих ФГОС СОО и федеральной ОП СОО.
	Март-июль 2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Наличие основных общеобразовательных программ СОО

	5.
	Актуализация локальных нормативных актов ОО
	Август 2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Нормативная база приведена в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	Методическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования

	6.
	Организация и проведение муниципальных семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС СОО
	Январь-июнь 2027
	Управление образования г. Таганрога
	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта

	7.
	Обновление учебно-методической документации в ОО с учетом введения ФГОС СОО  
	Март апрель
2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам

	8.
	Мониторинг программ внеурочной деятельности школ на соответствие новому объёму и направлениям
	Февраль 2027
	
Рабочая группа
	Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности Федерации




	9.
	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь учителям в вопросах   реализации ФГОС СОО
	Май 2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	10.
	Координация взаимодействия всех муниципальных ОО, учреждений культуры и спорта в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	Весь период
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	

	11.
	Формирование сети профилей и углублённых предметов на 2027/28 уч. год
	До 01.03.2027
	Специалисты ГорУО, ОО
	Справка

	12.
	Подготовка школами проектов учебных планов на 2027/28 уч. год (с учётом новых объёмов часов)
	До 01.03.2027
	Руководители ОО
	Проекты учебных планов 10 классов

	III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	13.
	Информационно-методическое сопровождение педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
	Январь - апрель 2027 
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории  

	14.
	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам реализации ФГОС СОО

	Март -апрель 2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта

	15.
	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС СОО
	2026-2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта

	16.
	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников
	Март 2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Определены возможные риски

	17.
	Проверка готовности школ к организации коррекционных занятий (кадры, программы, помещения)
	Апрель 2027
	 Специалисты Управления образования г Таганрога
	Аналитическая справка

	IV.Информационно-разъяснительная работа

	18.
	Размещение на сайтах ОО информационных материалов  по вопросам введения  ФГОС СОО
	2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом

	19.
	Проведение родительских собраний в 8-9 классах по вопросам выбора профилей, выбора углубленных
предметов



 прнедметов
 

 предметов предметов
	Март 2027
	Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога
	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта










