План-график

мероприятий Управления образования г. Таганрога

по введению федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Изучение проекта федерального плана-графика введения ФГОС СОО | Ноябрь 2026 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС |
| 2. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО на муниципальном уровне | Декабрь 2026 | Управление образования г. Таганрога | Создание рабочей группы |
| 3. | Разработка и утверждение муниципального Плана-графика введения ФГОС СОО | Сентябрь-октябрь 2026 | Управление образования г. Таганрога | Синхронизация процессов введения стандартов |
| 4. | Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих ФГОС СОО и федеральной ОП СОО. | Март-июль 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Наличие основных общеобразовательных программ СОО |
| 5. | Актуализация локальных нормативных актов ОО | Август 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Нормативная база приведена в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| Методическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение муниципальных семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС СОО | Январь-июнь 2027 | Управление образования г. Таганрога | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта |
| 7. | Обновление учебно-методической документации в ОО с учетом введения ФГОС СОО | Март апрель 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам |
| 8. | Мониторинг программ внеурочной деятельности школ на соответствие новому объёму и направлениям | Февраль 2027 | Рабочая группа | Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности Федерации |

| 9. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь учителям в вопросах реализации ФГОС СОО | Май 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Координация взаимодействия всех муниципальных ОО, учреждений культуры и спорта в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Весь период | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога |  |
| 11. | Формирование сети профилей и углублённых предметов на 2027/28 уч. год | До 01.03.2027 | Специалисты ГорУО, ОО | Справка |
| 12. | Подготовка школами проектов учебных планов на 2027/28 уч. год (с учётом новых объёмов часов) | До 01.03.2027 | Руководители ОО | Проекты учебных планов 10 классов |
| III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 13. | Информационно-методическое сопровождение педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь - апрель 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории |
| 14. | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам реализации ФГОС СОО | Март -апрель 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта |
| 15. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС СОО | 2026-2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта |
| 16. | Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников | Март 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Определены возможные риски |
| 17. | Проверка готовности школ к организации коррекционных занятий (кадры, программы, помещения) | Апрель 2027 | Специалисты Управления образования г Таганрога | Аналитическая справка |
| IV.Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |
| 18. | Размещение на сайтах ОО информационных материалов по вопросам введения ФГОС СОО | 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом |
| 19. | Проведение родительских собраний в 8-9 классах по вопросам выбора профилей, выбора углубленных предметов прнедметов предметов предметов | Март 2027 | Муниципальные общеобразовательные организации г. Таганрога | Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта |